福建医科大学药学院实验室

消防疏散演练方案

一、演练目的

为贯彻落实教育部《高等学校消防安全管理规定》和《福建医科大学2019年安全隐患排查治理专项行动方案》的工作要求，增强我院师生的消防安全意识，提高应急处置能力，避免火灾事故发生，特开展本次演练，具体方案如下：

二、演练内容

1.消防安全知识讲座。

2.实验室安全应急疏散演练。

3.心肺复苏现场演示与讲解。

4.现场油盘灭火。

三、参加演练对象

药学院师生代表

四、演练时间

2019年3月29日（星期五）下午

五、组织机构及职责

为保障此次消防疏散演练安全、有序进行，达到预期目的，学院成立消防疏散演练工作领导小组：

总指挥：俞昌喜、余祥彬

副总指挥：陈敬华、林为平

成员：李光文、林锦、黄远洪、严文锦、廖虹婷、施东捷、陈宏、黄郑隽、林中月、黄鸿飞、江丽丽、陈安安、邵丹妮、康迪、林诗兰、张宸（学生）、傅扬扬（学生）、马占彩（学生）

领导小组下设三个工作组，人员职责如下：

（一）工作保障组

组长：严文锦

成员：邵丹妮、康迪、林诗兰、张宸（学生）

职责：演练方案的制定，演练过程的协调、照片采集、通讯报道和信息的上传下达、对外联系等；提前准备急救用品、药品。

（二）场地准备组

组长：李光文

成员：廖虹婷、林锦、施东捷、陈宏、黄郑隽、马占彩（学生）

职责：划定制作应急疏散演练集合区域示意图；布设演练场地、张贴标识拉警戒线，施放烟雾、响演练警报，场地治安、维护演练秩序。

（三）疏散引导组

组长：黄远洪

成员：林中月、黄鸿飞、陈安安、江丽丽、傅扬扬（学生）

职责：制作各类标识、引导组织学生安全有序疏散；演练期前发放毛巾并做好参演学生的组织、管理、教育。

六、演练前期准备

1．清理疏散通道（责任组：场地准备组，责任人：李光文）

演练前清理实验中心内所有通道、安全门，防止疏散通道被占用、安全门被上锁或堵塞。

2．确定疏散路线（责任组：疏散引导组，责任人：黄远洪）

根据药学楼实验室的分布，按照就近疏散、合理分流原则指定应急疏散演练楼层人员疏散方向示意图，明确各实验室人员疏散路线，防止参演人员在楼道发生拥堵甚至踩踏事故。

3．加强宣传教育（责任组：工作保障组，责任人：严文锦）

演练前组织演练对象召开专题会议，一要解读疏散演练方案，让各个人员明确演练的步骤，熟悉演练程序、疏散信号、疏散路线、疏散顺序、疏散避险区域等。二要强调演练过程中集中注意力，严禁使用手机拍照、严禁开玩笑、严禁穿拖鞋、高跟鞋等，特别是不得在行走过程中突然停顿捡丢失物品而导致踩踏事件发生。三是在演练过程中必须听从命令，服从指挥，防止拥堵、踩踏、碰撞等事件发生。

4．准备演练物品（责任组：工作保障组，责任人：严文锦）

演练前要提出演练经费申请计划，根据需要购置或准备演练所需烟雾发生器、警报器、场地标识、条幅、音响、药品等。

七、演练实施步骤

（一）消防安全知识讲座

学院教辅、科辅、各学系教师代表、学生代表参加消防安全知识专题讲座。

（二）实验室火灾事故应急疏散演练

（1）宣布演练开始

（2）释放烟雾，模拟火场

（3）逐楼层下达疏散指令

（4）参演人员疏散

（5）清点人数

（6）集中点评（消防专业技术人员）

（三）心肺复苏现场演示

在药学楼一楼广场，进行心肺复苏现场演示及讲解。

（四）现场油盘灭火

在药学楼北侧空地，进行现场油盘灭火演练。

八、演练要求

1.高度重视。各位老师、学生要高度重视此次演练活动，掌握方案内容，落实相关责任，确保演练安全、顺利开展；

2.认真负责。实验室安全责任人、辅导员要告知演练学生演习要求和注意事项，负责疏散人员要熟悉疏散路线，掌握疏散动作要领。要求师生用湿毛巾捂住口鼻、弯腰、小跑，下楼时沿楼梯靠墙一侧依次有序疏散，避免发生跌倒、拥堵和踩踏。在疏散时冷静不惊慌，应遵循依次逃离原则，注意保持安静，不得推、挤、抢，确保人身安全。

3.听从指挥。参加演练人员要服从命令，听从指挥，现场观摩人员要遵守秩序，配合工作人员的现场管理。

4.确保安全。参加演练的师生在疏散过程中要按照路线，在志愿者的引领下有序撤离，切勿发生拥堵和踩踏。撤离时各办公室要及时锁门，防止财物失窃。

5.及时总结。演练结束后要认真总结，进一步完善演练方案，及时收集、整理演练资料。

福建医科大学药学院

2019年3月5日

附.药学院科研实验室安全责任人名单

| 实验室房间号 | 实验室责任人 |
| --- | --- |
| 北101 | 张志强、吴丽贤 |
| 北102 | 余祥彬、邓艳平 |
| 北103 | 许建华、吴丽贤 |
| 北104 | 张永红、石冬梅 |
| 北105 | 许建华、范莹娟 |
| 北106 | 张永红、马新华 |
| 北107 | 吴丽贤、叶敏 |
| 北108 | 林锦 甘陈灵 |
| 北109 | 林锦 甘陈灵 石冬梅 |
| 北111 | 林锦 甘陈灵 李鹏 |
| 北113 | 林锦 甘陈灵 柯方 |
| 北115 | 林锦 甘陈灵 刘洋 |
| 北203（201） | 许建华、吴丽贤、陈纯、陈晓乐 |
| 北204 | 许建华、吴丽贤、陈纯、陈晓乐 |
| 北210 | 林锦、庄英婷 |
| 北211 | 余祥彬、邓艳平 |
| 北212 | 许建华、范莹娟 |
| 北213 | 许建华、范莹娟 |
| 北214 | 许建华、邓艳平 |
| 北216 | 林锦、庄英婷 |
| 北301 | 许建华 |
| 北302（304） | 许云禄、陈洲 |
| 北303 | 俞昌喜、许云禄、谢捷明、陈洲、陈少雅 |
| 北306 | 俞昌喜、黄慧慧 |
| 北307 | 谢捷明、许云禄 |
| 北308 | 俞昌喜、杨渐、陈洲、陈少雅、黄慧慧 |
| 北309 | 俞昌喜、陈少雅、黄慧慧 |
| 北310 | 俞昌喜、金桂林、黄慧慧 |
| 北311 | 俞昌喜、许云禄、谢捷明、陈洲 |
| 北312 | 俞昌喜、许盈、陈理、陈洲 |
| 北313 | 许云禄 |
| 北315 | 谢捷明 |
| 南303 | 林珍、陈睿婷 |
| 南304 | 陈伟、邓豪华 |
| 南305 | 郑艳洁、雷云 |
| 南306 | 林新华、黄郑隽 |
| 南307 | 陈敬华 |
| 南308 | 刘爱林、黄郑隽 |
| 南309 | 黄丽英、翁少煌 |
| 南310 | 林丽清、李少光 |
| 南311 | 黄丽英、翁少煌 |
| 南312 | 姚宏、吴尤佳 |
| 南402 | 李少光、陈冰 |
| 南404 | 姚宏、李少光 |
| 南406 | 吴尤佳、陈冰 |
| 南409 | 林新华、黄郑隽 |
| 南411 | 林新华、黄郑隽 |
| 南201 | 黄双路 |
| 南204 | 康杰 |
| 南206 | 韩志钟 |
| 南208 | 兰建明 |
| 南210 | 孙伟明 |
| 南501 | 李柱来、许秀枝 |
| 南502 | 李柱来、许秀枝 |
| 南503 | 李柱来、王艰 |
| 南504 | 李柱来、王艰 |
| 南506 | 林友文、王津 |
| 南508 | 周孙英、陈莉敏、林媚 |
| 南510 | 周孙英、苏燕评 |
| 南512 | 李柱来、查代君 |